县级人民医院

与基层卫生院信息化协同对接方案

面向院领导、职能部门、业务科室及合作单位的沟通与决策稿

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.2（评审稿） |
| 编制日期 | 2026年9月10日 |
| 阅读对象 | 院领导、医院信息科、业务科室、网络安全与运维人员、相关厂商及平台主管部门 |
| 配套材料 | 技术对接总体方案、接口矩阵及联调准备清单 |
| 使用说明 | 用于统一县人民医院与所辖基层卫生院的业务需求、协同范围、责任、节奏和验收口径；不替代接入审批、合同、正式接口文件或上线批准 |
| 本次修订 | 精简为项目需求、双方协同定位、业务范围和业务协同场景四部分 |

# 一、项目需求

本项目不是简单地“把两个系统连起来”，而是要让县人民医院与所辖基层卫生院形成可管理、可追踪、可验收的双向业务协作关系。相关平台和信息系统为双方协同提供技术支撑，但不增加新的业务层级。对接工作的核心，是明确双方哪些业务要协同、各自提供和使用什么信息、由谁负责、何时完成、出现问题如何处理，以及什么证据能够证明真正可用。

| 管理结论 | 建议 |
| --- | --- |
| 建设方式 | 由医院统一组织对接，各业务系统通过院内统一对接能力交换信息，避免各厂商各自建设、重复投入和责任不清。 |
| 范围口径 | 现有材料形成75项业务能力盘点，但这只是规划清单，不等于75项全部立刻建设，也不等于平台主管部门已全部批准。 |
| 推进顺序 | 先完成审批、责任、环境和基础信息准备，再推进健康档案、体检、检查检验报告等核心业务，随后分阶段扩展。 |
| 验收原则 | 以真实业务闭环和可复核记录为准，不以口头确认、页面能打开或单次调用成功作为完成依据。 |
| 上线原则 | 按业务领域分批试运行；任何患者错配、越权访问或无法确认的错误写入，都应立即停止相关写入。 |

## 1.1 项目建设要求

- 确认首期建设范围：建议先做基础准备、健康档案与体检、检查检验与心电报告闭环。

- 确认项目牵头人、各业务领域负责人、厂商负责人和最终验收人。

- 确认平台主管部门负责提供正式接入文件、测试环境、账号授权及现有规范争议的书面结论。

- 确认电子病历回写是否纳入必做范围；现有清单写“不做”，但接口规范要求形成闭环。

- 确认生产上线采用分批试运行，并预留停止写入和恢复原流程的窗口。

## 1.2 主要问题与预期成效

| 当前痛点 | 对接后的目标状态 | 可见成效 |
| --- | --- | --- |
| 系统多、厂商多，问题发生后难判断责任归属 | 统一入口、统一台账、统一问题编号 | 问题能够定位到业务、系统、责任人和处理阶段 |
| 健康档案、体检和报告信息存在重复录入或回传不及时 | 业务完成后按规则自动交换并核对结果 | 减少重复操作，及时发现漏传、错传和重复 |
| 机构、人员、科室、诊断等基础信息口径不一致 | 建立统一映射并明确维护责任 | 降低人员、机构和患者匹配错误 |
| 部分业务依赖多个系统，单个接口成功仍无法完成全流程 | 按患者实际就医场景进行端到端验收 | 以挂号、就诊、报告、病历、转诊等完整结果判断成败 |
| 发生异常时缺少补救、对账和追踪手段 | 保留状态记录，支持核对、补偿和人工处理 | 避免重复收费、重复写入或长期积压无人处理 |

# 二、县人民医院与基层卫生院协同定位

本项目的业务协同主体只有两方：县人民医院与其所辖基层卫生院。信息化接口用于支撑双方现有业务协作，不形成其他业务协同层级。相关平台主管部门和系统厂商只提供规则、产品和实施保障，不参与替代双方的业务决策。基层卫生院的具体名单和管理关系以县人民医院确认结果为准。

## 2.1 双方业务需求与要解决的问题

| 参与方 | 主要业务需求 | 当前主要问题 | 接口打通后的目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 县人民医院 | 统一受理基层转诊、检查检验、会诊等协同事项；向基层反馈受理、诊疗和报告结果；管理所辖机构接入与运行。 | 对接入口分散；接诊前资料不足；基层申请格式不一；结果反馈不及时；跨机构问题责任难界定。 | 形成面向基层卫生院的统一协同入口，减少重复采集，提高接诊准备、资源利用、结果反馈和问题追踪效率。 |
| 所辖基层卫生院 | 便捷发起转诊、检查检验或会诊；获得县医院处理结果；在授权范围内查看与当前服务相关的信息。 | 重复填写患者资料；转诊后进展不可见；检查报告返回慢；县医院专家和医技资源使用不便；各系统操作割裂。 | 基层在原工作入口完成协同，及时获得受理状态和结果，提升基层诊疗能力并减少患者往返。 |

居民和患者是双方协同的共同服务对象，不作为第三个协同主体。预期成效是减少重复检查、重复提供资料和不必要往返，并提高转诊及报告获取效率。

## 2.2 双向协同关系

| 协同方向 | 主要交换内容 | 业务目的 | 主要解决的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基层卫生院 -> 县人民医院 | 患者基本信息、基层诊疗摘要、转诊申请、检查检验申请、会诊申请及必要的健康档案信息。 | 让县医院提前了解患者情况，快速受理基层协同事项。 | 减少患者重复讲述和材料重复录入；降低转诊信息缺失、申请单错配和电话反复确认。 |
| 县人民医院 -> 基层卫生院 | 受理状态、预约或接诊安排、检查检验报告、诊疗建议、出院/转诊反馈、会诊结论。 | 让基层及时掌握后续处理和结果，继续承担辖区内随访与健康管理。 | 解决转出后状态不可见、结果返回慢、基层后续服务缺少依据的问题。 |
| 双方共同 | 统一机构、人员、科室、患者身份、目录、业务状态、问题编号和验收口径。 | 保证同一业务对象能够被正确识别，过程和结果能够共同核对。 | 减少患者错配、申请或报告挂错、口径多版本、状态不一致和责任无法落实的问题。 |

## 2.3 重点协同场景与双方收益

| 业务场景 | 县人民医院主要目的 | 基层卫生院主要目的 | 共同解决的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 患者与基础信息 | 接诊前准确识别患者、来源机构和经办人员。 | 减少重复建档和重复填写，保证转出信息准确。 | 患者、机构、人员和科室信息对不上。 |
| 双向转诊 | 提前获得病情和转诊原因，统一受理并反馈去向。 | 便捷发起转诊，看到受理、就诊和回转结果。 | 靠电话或纸张传递，转诊后状态不可见、闭环困难。 |
| 检查检验和报告 | 统一接收申请、安排检查并返回审核后的报告，发挥县域医技资源作用。 | 在基层完成申请并及时取得结果，持续服务居民。 | 申请信息重复录入、结果返回慢、患者多次往返。 |
| 电子病历与诊疗摘要 | 接诊时了解基层既往诊疗信息，减少重复采集。 | 获得县医院必要的诊疗结论和后续服务依据。 | 两端病情信息断裂、重复询问、后续管理缺少依据。 |
| 远程会诊 | 统一组织专家资源、形成会诊结论并反馈。 | 便捷申请县医院支持，提升基层处置能力。 | 专家资源难下沉、会诊申请和结果缺少统一记录。 |
| 报告调阅 | 了解基层已有结果，辅助判断是否需要复查。 | 查看县医院已授权报告，支持基层后续诊疗。 | 重复检查和纸质报告携带不便。 |

## 2.4 协同范围边界

- 数据接口负责交换必要信息和处理状态，不替代县人民医院或基层卫生院原有的诊疗、审核、收费、公共卫生和管理职责。

- 数据由产生该记录的机构负责真实性和及时性；接收方负责按授权目的使用，不得擅自扩大用途或再次传播。

- 县人民医院作为县域协同枢纽统一组织所辖基层卫生院接入，但不代替基层卫生院完成其依法应承担的业务审核和居民服务。

- 县人民医院仅向已确认的所辖基层卫生院、授权人员和约定业务场景提供必要数据，不是向所有机构开放全部信息。

- 本期范围是县人民医院与基层卫生院双向协同，不包含基层卫生院之间的横向数据共享；如后续确有需求，应单独评审和授权。

- 任何系统不得绕过县域统一入口和授权规则直接访问另一方数据库；患者身份、机构范围和当前业务关系不能确认时，不交换敏感信息。

- 数据打通不代表业务结果自动成立。转诊是否接收、报告是否审核、病历是否生效、收费是否完成，仍由对应业务系统和责任人员确认。

## 2.5 双方需求确认清单

| 确认对象 | 需要明确的内容 | 形成的结果 |
| --- | --- | --- |
| 县人民医院 | 向基层提供哪些服务、接收哪些数据、由哪些科室受理、首期优先级、患者身份匹配和异常处置。 | 县域业务方案、责任表、首期清单和管理制度。 |
| 基层卫生院 | 实际业务痛点、使用入口、转诊与报告流程、所需数据、可提供数据、人员权限和培训安排。 | 逐院需求确认单、机构人员清单、业务样例和验收人。 |
| 各系统厂商 | 现有能力、改造范围、交付边界、计划、依赖、问题响应和运行保障。 | 厂商任务书、排期、交付物和服务责任。 |
| 双方共同确认 | 数据从哪一方产生、谁审核、谁使用、何时交换、结果如何反馈、失败由谁处理、何种证据代表完成。 | 逐场景双向协同清单和端到端验收用例。 |

# 三、建议纳入的业务范围

建议把现有业务能力按“首期核心、第二阶段、后续按需”管理。最终范围必须与医院接入申请、业务需求和平台主管部门批准内容一致。

| 分组 | 业务内容 | 建议处理 |
| --- | --- | --- |
| 基础准备 | 接入审批、机构与人员、科室与目录、患者身份匹配、权限与安全 | 最先完成，是其他业务启动的共同前提 |
| 首期核心 | 健康档案上传与修改、健康体检上传与修改、检查检验与心电申请和报告反馈 | 优先形成可见、可核对的完整业务闭环 |
| 第二阶段 | 电子病历、档案摘要查询、双向转诊 | 待基础数据稳定、责任边界和规则确认后启动 |
| 后续按需 | 慢病管理、家庭医生、便民挂缴查、分诊叫号、远程会诊、跨机构报告调阅 | 由业务部门确认实际需求、政策范围和投入后分域立项 |
| 暂不承诺 | 尚未获批、缺少正式资料、责任方未明确或验收条件不具备的事项 | 保持待确认，不安排生产上线 |

## 范围管理的三条规则

- 不以清单中的数量作为项目完成度，按业务领域和完整场景验收。

- 任何新增、取消或调整优先级，都应记录提出人、原因、影响、批准人和生效时间。

- 没有正式资料、脱敏样例、环境条件和责任人的事项，统一列为阻断，不要求厂商猜测开发。

# 四、业务如何协同

| 典型场景 | 业务过程 | 双方协同关注点 |
| --- | --- | --- |
| 健康档案与体检 | 业务人员完成并审核记录，系统自动提交；失败项目进入待处理清单，处理后再次核对。 | 不得阻塞正常诊疗；上传结果可追踪；修改必须对应原记录。 |
| 检查、检验与心电 | 医技系统取得申请信息，报告审核后回到HIS，医生在原工作界面查看结果。 | 申请单不能错配；未审核报告不得发布；修订和撤销需留痕。 |
| 电子病历 | 医生从HIS进入病历系统，完成病历后回到HIS并保留完整记录。 | 登录身份、患者和就诊必须一致；病历回写是否必做需尽快决策。 |
| 双向转诊 | 发起方选择患者和接收机构，接收方确认后形成回执，双方可查询处理状态。 | 机构和患者匹配准确；退回、取消和重复提交均有明确处理。 |
| 挂号缴费与退费 | 患者完成挂号或缴费后可查询结果；结果不明确时先核对再处理。 | 严禁在结果未知时重复收费；账单和退费每日核对。 |
| 跨机构报告调阅 | 医生在诊疗过程中看到报告提示，经授权后查看外院报告。 | 只展示与当前诊疗相关的最少信息；访问权限和记录可审计。 |