## 总览
县级人民医院对接基层和健康 V1.0 接口矩阵
统计口径 | 结果
Excel 健康云接口行数 | 21
Excel 基层 HIS 接口行数 | 53
矩阵业务能力总数 | 75
待关闭阻断/高风险项 | 15
规范另含无交易码能力 | 检查检验报告跨机构调阅
通知声明口径 | 15类73个：健康云21、基层HIS52；与Excel 74行不一致，需主管部门书面确认
推荐架构 | C/S工作站不直连外部平台；统一通过院内集成平台完成协议适配、鉴权、映射、队列、审计和对账
首要范围修正 | 基础认证/目录接口调整为P0；400-003病历回写调整为P2必补；报告跨机构调阅补入范围
生产安全基线 | 专网或白名单、TLS、等保要求、最小权限、敏感日志脱敏、凭证集中保管、NTP校时

## 接口矩阵
序号 | 系统 | 业务分类 | 接口名称 | 事件码/交易码 | 协议/方法 | 规范地址 | 原备注 | 原优先级 | 建议优先级 | 调用方向 | 数据来源 | 触发方式 | 前置依赖 | 幂等键/去重 | 重试与补偿 | 建议超时 | 主要风险 | 验收要点 | 原实现方式 | 原功能改造 | 来源行 | 执行责任方 | 当前状态 | 阻断编号 | 验收证据位置
1 | 健康云 | 基础信息 | 登录验证 | ACB666576D94A00B | POST | /ehrc/login/intergration | 根据实际情况 |  | P0-前置 | 院内集成平台 -> 健康档案云平台 | 云平台主数据/档案索引 | 登录或业务界面按需调用；基础数据定时缓存 | 授权审批、c_token、hie_app_key、账号、IP 白名单、NTP | 业务主键唯一 | 失败入补偿队列，人工可重放 | 连接3秒，读取20秒 | 成功码0/200、accessToken大小写及总览/明细路径不一致 | 正确/错误/过期凭证、越权、重复登录和审计日志通过 |  |  | 2 | 集成平台厂商 | 未开始 | D01、D02、D03 | 待填写
2 | 健康云 | 基础信息 | 查询区划列表（包含组） | ACB666576D54A002 | GET | /ehr/v1.0/sys | 根据实际情况 |  | P0-前置 | 院内集成平台 -> 健康档案云平台 | 云平台主数据/档案索引 | 登录或业务界面按需调用；基础数据定时缓存 | 登录 token；区划/用户/字典映射；签名参数 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | 成功码0/200、accessToken大小写及总览/明细路径不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 |  |  | 3 | 集成平台厂商 | 未开始 | D01、D02、D03 | 待填写
3 | 健康云 | 基础信息 | 查询本机构用户列表 | ACB666576D94A00D | GET | /ehr/v1.0/sys | 根据实际情况 |  | P0-前置 | 院内集成平台 -> 健康档案云平台 | 云平台主数据/档案索引 | 登录或业务界面按需调用；基础数据定时缓存 | 登录 token；区划/用户/字典映射；签名参数 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | 成功码0/200、accessToken大小写及总览/明细路径不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 |  |  | 4 | 集成平台厂商 | 未开始 | D01、D02、D03 | 待填写
4 | 健康云 | 健康档案管理 | 查询家庭档案摘要信息 | ACB666576D54A003 | GET | /ehr/v1.0/jkda | 可做 | 3 | P3 | 院内集成平台 -> 健康档案云平台 | 云平台主数据/档案索引 | 登录或业务界面按需调用；基础数据定时缓存 | 登录 token；区划/用户/字典映射；签名参数 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | 成功码0/200、accessToken大小写及总览/明细路径不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 | HIS系统调用中间接口 | 中间接口 + 工作站改造 | 5 | 集成平台厂商 | 未开始 | D01、D02、D03 | 待填写
5 | 健康云 | 健康档案管理 | 查询健康档案摘要信息 | ACC588D4A914A000 | GET | /ehr/v1.0/jkda | 可做 | 3 | P3 | 院内集成平台 -> 健康档案云平台 | 云平台主数据/档案索引 | 登录或业务界面按需调用；基础数据定时缓存 | 登录 token；区划/用户/字典映射；签名参数 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | 成功码0/200、accessToken大小写及总览/明细路径不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 | HIS系统调用中间接口 | 中间接口 + 工作站改造 | 6 | 集成平台厂商 | 未开始 | D01、D02、D03 | 待填写
6 | 健康云 | 健康档案管理 | 上传健康档案 | ACB666576D94A008 | POST | /ehr/v1.0/jkda | 可做 | 1 | P1 | 院内集成平台 -> 健康档案云平台 | HIS 业务表/只读视图 | 业务完成并审核后写入出站箱异步上传 | 登录 token；区划/用户/字典映射；签名参数 | 机构+源主键+业务类型唯一 | 出站箱重试3次；重复先查映射表 | 连接3秒，读取20秒 | 成功码0/200、accessToken大小写及总览/明细路径不一致；必填字段多、位运算字典和日期格式易错 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 | HIS提供视图 + 中间接口上传 | 中间接口 + 数据库（视图）+ 前台界面 | 7 | 集成平台厂商 | 未开始 | D01、D02、D03 | 待填写
7 | 健康云 | 健康档案管理 | 修改健康档案 | ACC5893E4754A000 | PUT | /ehr/v1.0/jkda | 可做 | 1 | P1 | 院内集成平台 -> 健康档案云平台 | HIS 业务表/平台 openId 映射表 | 源数据变更后异步修改 | 登录 token；上传返回 id/sjlyId；区划/用户/字典映射 | 平台 id+sjlyId+源版本号 | 出站箱串行重试3次；冲突转人工 | 连接3秒，读取20秒 | 成功码0/200、accessToken大小写及总览/明细路径不一致；缺失上传回执将无法修改；必填字段多、位运算字典和日期格式易错 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 | HIS提供视图 + 中间接口上传 | 中间接口 + 数据库（视图）+ 前台界面 | 8 | 集成平台厂商 | 未开始 | D01、D02、D03 | 待填写
8 | 健康云 | 健康档案管理 | 上传个人健康教育 | ACB666576D94A00C | POST | /ehr/v1.0/jkda | 不做 |  | 范围外/待决策 | 院内集成平台 -> 健康档案云平台 | HIS 业务表/只读视图 | 业务完成并审核后写入出站箱异步上传 | 登录 token；区划/用户/字典映射；签名参数 | 机构+源主键+业务类型唯一 | 出站箱重试3次；重复先查映射表 | 连接3秒，读取20秒 | 成功码0/200、accessToken大小写及总览/明细路径不一致；必填字段多、位运算字典和日期格式易错 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 |  |  | 9 | 集成平台厂商 | 未开始 | D01、D02、D03 | 待填写
9 | 健康云 | 老年人健康管理 | 上传健康体检 | ACB666576D94A000 | POST | /ehr/v1.0/lnrgl | 可做 | 1 | P1 | 院内集成平台 -> 健康档案云平台 | HIS 业务表/只读视图 | 业务完成并审核后写入出站箱异步上传 | 登录 token；区划/用户/字典映射；签名参数 | 机构+源主键+业务类型唯一 | 出站箱重试3次；重复先查映射表 | 连接3秒，读取20秒 | 成功码0/200、accessToken大小写及总览/明细路径不一致；必填字段多、位运算字典和日期格式易错 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 | HIS提供视图 + 中间接口上传 | 中间接口 + 数据库（视图）+ 前台界面 | 10 | 集成平台厂商 | 未开始 | D01、D02、D03 | 待填写
10 | 健康云 | 老年人健康管理 | 修改健康体检 | ACC5899BEE54A000 | PUT | /ehr/v1.0/lnrgl | 可做 | 1 | P1 | 院内集成平台 -> 健康档案云平台 | HIS 业务表/平台 openId 映射表 | 源数据变更后异步修改 | 登录 token；上传返回 id/sjlyId；区划/用户/字典映射 | 平台 id+sjlyId+源版本号 | 出站箱串行重试3次；冲突转人工 | 连接3秒，读取20秒 | 成功码0/200、accessToken大小写及总览/明细路径不一致；缺失上传回执将无法修改；必填字段多、位运算字典和日期格式易错 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 | HIS提供视图 + 中间接口上传 | 中间接口 + 数据库（视图）+ 前台界面 | 11 | 集成平台厂商 | 未开始 | D01、D02、D03 | 待填写
11 | 健康云 | 老年人健康管理 | 上传老年人中医保健 | ACB666576D94A00F | POST | /ehr/v1.0/lnrgl | 可做-何老师系统做改造 | 99 | P4-暂缓 | 院内集成平台 -> 健康档案云平台 | HIS 业务表/只读视图 | 业务完成并审核后写入出站箱异步上传 | 登录 token；区划/用户/字典映射；签名参数 | 机构+源主键+业务类型唯一 | 出站箱重试3次；重复先查映射表 | 连接3秒，读取20秒 | 成功码0/200、accessToken大小写及总览/明细路径不一致；必填字段多、位运算字典和日期格式易错 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 |  | 中间接口 + 数据库（视图）+ 前台界面 | 12 | 集成平台厂商 | 未开始 | D01、D02、D03 | 待填写
12 | 健康云 | 老年人健康管理 | 修改老年人中医保健 | ACC589F23994A000 | PUT | /ehr/v1.0/lnrgl | 可做-何老师系统做改造 | 99 | P4-暂缓 | 院内集成平台 -> 健康档案云平台 | HIS 业务表/平台 openId 映射表 | 源数据变更后异步修改 | 登录 token；上传返回 id/sjlyId；区划/用户/字典映射 | 平台 id+sjlyId+源版本号 | 出站箱串行重试3次；冲突转人工 | 连接3秒，读取20秒 | 成功码0/200、accessToken大小写及总览/明细路径不一致；缺失上传回执将无法修改；必填字段多、位运算字典和日期格式易错 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 |  | 中间接口 + 数据库（视图）+ 前台界面 | 13 | 集成平台厂商 | 未开始 | D01、D02、D03 | 待填写
13 | 健康云 | 高血压管理 | 上传高血压随访 | ACB666576D54A000 | POST | /ehr/v1.0/gxy | 可做-何老师系统做改造 | 99 | P4-暂缓 | 院内集成平台 -> 健康档案云平台 | HIS 业务表/只读视图 | 业务完成并审核后写入出站箱异步上传 | 登录 token；区划/用户/字典映射；签名参数 | 机构+源主键+业务类型唯一 | 出站箱重试3次；重复先查映射表 | 连接3秒，读取20秒 | 成功码0/200、accessToken大小写及总览/明细路径不一致；必填字段多、位运算字典和日期格式易错 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 |  | 中间接口 + 数据库（视图）+ 前台界面 | 14 | 集成平台厂商 | 未开始 | D01、D02、D03 | 待填写
14 | 健康云 | 高血压管理 | 修改高血压随访 | ACC58A5C3854A000 | PUT | /ehr/v1.0/gxy | 可做-何老师系统做改造 | 99 | P4-暂缓 | 院内集成平台 -> 健康档案云平台 | HIS 业务表/平台 openId 映射表 | 源数据变更后异步修改 | 登录 token；上传返回 id/sjlyId；区划/用户/字典映射 | 平台 id+sjlyId+源版本号 | 出站箱串行重试3次；冲突转人工 | 连接3秒，读取20秒 | 成功码0/200、accessToken大小写及总览/明细路径不一致；缺失上传回执将无法修改；必填字段多、位运算字典和日期格式易错 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 |  | 中间接口 + 数据库（视图）+ 前台界面 | 15 | 集成平台厂商 | 未开始 | D01、D02、D03 | 待填写
15 | 健康云 | 2 型糖尿病管理 | 上传糖尿病随访 | ACB666576D94A002 | POST | /ehr/v1.0/tnb | 可做-何老师系统做改造 | 99 | P4-暂缓 | 院内集成平台 -> 健康档案云平台 | HIS 业务表/只读视图 | 业务完成并审核后写入出站箱异步上传 | 登录 token；区划/用户/字典映射；签名参数 | 机构+源主键+业务类型唯一 | 出站箱重试3次；重复先查映射表 | 连接3秒，读取20秒 | 成功码0/200、accessToken大小写及总览/明细路径不一致；必填字段多、位运算字典和日期格式易错 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 |  | 中间接口 + 数据库（视图）+ 前台界面 | 16 | 集成平台厂商 | 未开始 | D01、D02、D03 | 待填写
16 | 健康云 | 2 型糖尿病管理 | 修改糖尿病随访 | ACC58AAE0294A000 | PUT | /ehr/v1.0/tnb | 可做-何老师系统做改造 | 99 | P4-暂缓 | 院内集成平台 -> 健康档案云平台 | HIS 业务表/平台 openId 映射表 | 源数据变更后异步修改 | 登录 token；上传返回 id/sjlyId；区划/用户/字典映射 | 平台 id+sjlyId+源版本号 | 出站箱串行重试3次；冲突转人工 | 连接3秒，读取20秒 | 成功码0/200、accessToken大小写及总览/明细路径不一致；缺失上传回执将无法修改；必填字段多、位运算字典和日期格式易错 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 |  | 中间接口 + 数据库（视图）+ 前台界面 | 17 | 集成平台厂商 | 未开始 | D01、D02、D03 | 待填写
17 | 健康云 | 家庭医生签约 | 查询本机构用户所在家医签约团队列表 | ACB666576D94A005 | GET | /ehr/v1.0/jtys | 根据实际情况 |  | 待确认 | 院内集成平台 -> 健康档案云平台 | 云平台主数据/档案索引 | 登录或业务界面按需调用；基础数据定时缓存 | 登录 token；区划/用户/字典映射；签名参数 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | 成功码0/200、accessToken大小写及总览/明细路径不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 |  |  | 18 | 集成平台厂商 | 未开始 | D01、D02、D03 | 待填写
18 | 健康云 | 家庭医生签约 | 查询本机构家医签约团队签约服务包列表 | ACB666576D94A007 | GET | /ehr/v1.0/jtys | 根据实际情况 |  | 待确认 | 院内集成平台 -> 健康档案云平台 | 云平台主数据/档案索引 | 登录或业务界面按需调用；基础数据定时缓存 | 登录 token；区划/用户/字典映射；签名参数 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | 成功码0/200、accessToken大小写及总览/明细路径不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 |  |  | 19 | 集成平台厂商 | 未开始 | D01、D02、D03 | 待填写
19 | 健康云 | 家庭医生签约 | 查询本机构家医签约团队成员列表 | ACB666576D94A004 | GET | /ehr/v1.0/jtys | 根据实际情况 |  | 待确认 | 院内集成平台 -> 健康档案云平台 | 云平台主数据/档案索引 | 登录或业务界面按需调用；基础数据定时缓存 | 登录 token；区划/用户/字典映射；签名参数 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | 成功码0/200、accessToken大小写及总览/明细路径不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 |  |  | 20 | 集成平台厂商 | 未开始 | D01、D02、D03 | 待填写
20 | 健康云 | 家庭医生签约 | 上传家医签约信息 | ACB666576D54A004 | POST | /ehr/v1.0/jtys | 根据实际情况 |  | 待确认 | 院内集成平台 -> 健康档案云平台 | HIS 业务表/只读视图 | 业务完成并审核后写入出站箱异步上传 | 登录 token；区划/用户/字典映射；签名参数 | 机构+源主键+业务类型唯一 | 出站箱重试3次；重复先查映射表 | 连接3秒，读取20秒 | 成功码0/200、accessToken大小写及总览/明细路径不一致；必填字段多、位运算字典和日期格式易错 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 |  |  | 21 | 集成平台厂商 | 未开始 | D01、D02、D03 | 待填写
21 | 健康云 | 家庭医生签约 | 修改家医签约信息 | ACC58C116914A000 | PUT | /ehr/v1.0/jtys | 根据实际情况 |  | 待确认 | 院内集成平台 -> 健康档案云平台 | HIS 业务表/平台 openId 映射表 | 源数据变更后异步修改 | 登录 token；上传返回 id/sjlyId；区划/用户/字典映射 | 平台 id+sjlyId+源版本号 | 出站箱串行重试3次；冲突转人工 | 连接3秒，读取20秒 | 成功码0/200、accessToken大小写及总览/明细路径不一致；缺失上传回执将无法修改；必填字段多、位运算字典和日期格式易错 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 |  |  | 22 | 集成平台厂商 | 未开始 | D01、D02、D03 | 待填写
22 | 基卫 | 基础数据类 | 接口测试 | 100-001 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 99 | P0-前置 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 主数据与用户权限 | 初始化全量同步，后续按日增量；登录按需 | 厂商编号、网络和 WebService 地址 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 | HIS系统调用中间接口 |  | 24 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
23 | 基卫 | 基础数据类 | 登录验证 | 100-002 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 99 | P0-前置 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 主数据与用户权限 | 初始化全量同步，后续按日增量；登录按需 | 厂商编号、HIS 用户、验证码发放规则 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 正确/错误/过期凭证、越权、重复登录和审计日志通过 | HIS系统调用中间接口 |  | 25 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
24 | 基卫 | 基础数据类 | 医院综合目录查询(科室、医生、病区、床位) | 100-003 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 99 | P0-前置 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 主数据与用户权限 | 初始化全量同步，后续按日增量；登录按需 | 100-002 验证码；机构/人员权限 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 | HIS系统调用中间接口 |  | 26 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
25 | 基卫 | 基础数据类 | 三大目录（药品、诊疗、耗材） | 100-004 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 99 | P0-前置 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 主数据与用户权限 | 初始化全量同步，后续按日增量；登录按需 | 100-002 验证码；机构/人员权限 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 | HIS系统调用中间接口 |  | 27 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
26 | 基卫 | 基础数据类 | 三大目录（药品、诊疗、耗材）行数 | 100-005 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 99 | P0-前置 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 主数据与用户权限 | 初始化全量同步，后续按日增量；登录按需 | 100-002 验证码；机构/人员权限 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 | HIS系统调用中间接口 |  | 28 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
27 | 基卫 | 基础数据类 | 诊断 | 100-006 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 99 | P0-前置 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 主数据与用户权限 | 初始化全量同步，后续按日增量；登录按需 | 100-002 验证码；机构/人员权限 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 | HIS系统调用中间接口 |  | 29 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
28 | 基卫 | 基础数据类 | 诊断行数 | 100-007 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 99 | P0-前置 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 主数据与用户权限 | 初始化全量同步，后续按日增量；登录按需 | 100-002 验证码；机构/人员权限 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 | HIS系统调用中间接口 |  | 30 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
29 | 基卫 | 基础数据类 | 机构查询 | 100-008 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 99 | P0-前置 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 主数据与用户权限 | 初始化全量同步，后续按日增量；登录按需 | 100-002 验证码；机构/人员权限 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 | HIS系统调用中间接口 |  | 31 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
30 | 基卫 | 基础数据类 | 单点登录 | 100-009 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 99 | P0-前置 | HIS 打开第三方页面；第三方回调院内接口验 token | HIS 主数据与用户权限 | 初始化全量同步，后续按日增量；登录按需 | 100-002 验证码；机构/人员权限 | 业务主键唯一 | 失败入补偿队列，人工可重放 | 连接3秒，读取20秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致；指引误写9000，参数表又误写3102 | 正确/错误/过期凭证、越权、重复登录和审计日志通过 | HIS系统调用中间接口 |  | 32 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06、D10 | 待填写
31 | 基卫 | 便民惠民 （移动端挂缴查） | 获取挂号费用类型 | 200-001 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 不做 |  | 范围外/待决策 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 挂号、收费和账单 | 移动端实时调用；账单按日对账 | 100-002/003/008；虚拟收费员；收款账户；支付回调 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 |  |  | 33 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
32 | 基卫 | 便民惠民 （移动端挂缴查） | 获取机构收款账户 | 200-002 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 不做 |  | 范围外/待决策 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 挂号、收费和账单 | 移动端实时调用；账单按日对账 | 100-002/003/008；虚拟收费员；收款账户；支付回调 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 |  |  | 34 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
33 | 基卫 | 便民惠民 （移动端挂缴查） | 查询机构挂号模板 | 200-003 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 不做 |  | 范围外/待决策 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 挂号、收费和账单 | 移动端实时调用；账单按日对账 | 100-002/003/008；虚拟收费员；收款账户；支付回调 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 |  |  | 35 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
34 | 基卫 | 便民惠民 （移动端挂缴查） | 查询挂号模板下的科室 | 200-004 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 不做 |  | 范围外/待决策 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 挂号、收费和账单 | 移动端实时调用；账单按日对账 | 100-002/003/008；虚拟收费员；收款账户；支付回调 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 |  |  | 36 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
35 | 基卫 | 便民惠民 （移动端挂缴查） | 查询科室下的医生 | 200-005 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 不做 |  | 范围外/待决策 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 挂号、收费和账单 | 移动端实时调用；账单按日对账 | 100-002/003/008；虚拟收费员；收款账户；支付回调 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 |  |  | 37 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
36 | 基卫 | 便民惠民 （移动端挂缴查） | 获取机构、人员的排班信息 | 200-006 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 不做 |  | 范围外/待决策 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 挂号、收费和账单 | 移动端实时调用；账单按日对账 | 100-002/003/008；虚拟收费员；收款账户；支付回调 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 |  |  | 38 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
37 | 基卫 | 便民惠民 （移动端挂缴查） | 预约挂号 | 200-007 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 不做 |  | 范围外/待决策 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 挂号、收费和账单 | 移动端实时调用；账单按日对账 | 100-002/003/008；虚拟收费员；收款账户；支付回调 | 厂商唯一标识+业务单号；先查交易状态再补偿 | 禁止盲重试；未知结果先查200-009/012/015 | 连接3秒，业务30秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 |  |  | 39 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
38 | 基卫 | 便民惠民 （移动端挂缴查） | 撤销挂号 | 200-008 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 不做 |  | 范围外/待决策 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 挂号、收费和账单 | 移动端实时调用；账单按日对账 | 100-002/003/008；虚拟收费员；收款账户；支付回调 | 厂商唯一标识+业务单号；先查交易状态再补偿 | 禁止盲重试；未知结果先查200-009/012/015 | 连接3秒，业务30秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 |  |  | 40 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
39 | 基卫 | 便民惠民 （移动端挂缴查） | 查询挂号记录 | 200-009 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 不做 |  | 范围外/待决策 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 挂号、收费和账单 | 移动端实时调用；账单按日对账 | 100-002/003/008；虚拟收费员；收款账户；支付回调 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 |  |  | 41 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
40 | 基卫 | 便民惠民 （移动端挂缴查） | 门诊待缴费清单查询 | 200-010 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 不做 |  | 范围外/待决策 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 挂号、收费和账单 | 移动端实时调用；账单按日对账 | 100-002/003/008；虚拟收费员；收款账户；支付回调 | 厂商唯一标识+业务单号；先查交易状态再补偿 | 禁止盲重试；未知结果先查200-009/012/015 | 连接3秒，业务30秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 |  |  | 42 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
41 | 基卫 | 便民惠民 （移动端挂缴查） | 门诊缴费 | 200-011 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 不做 |  | 范围外/待决策 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 挂号、收费和账单 | 移动端实时调用；账单按日对账 | 100-002/003/008；虚拟收费员；收款账户；支付回调 | 厂商唯一标识+业务单号；先查交易状态再补偿 | 禁止盲重试；未知结果先查200-009/012/015 | 连接3秒，业务30秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 |  |  | 43 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
42 | 基卫 | 便民惠民 （移动端挂缴查） | 已缴费列表查询 | 200-012 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 不做 |  | 范围外/待决策 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 挂号、收费和账单 | 移动端实时调用；账单按日对账 | 100-002/003/008；虚拟收费员；收款账户；支付回调 | 厂商唯一标识+业务单号；先查交易状态再补偿 | 禁止盲重试；未知结果先查200-009/012/015 | 连接3秒，业务30秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 |  |  | 44 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
43 | 基卫 | 便民惠民 （移动端挂缴查） | 查询缴费清单明细 | 200-013 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 不做 |  | 范围外/待决策 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 挂号、收费和账单 | 移动端实时调用；账单按日对账 | 100-002/003/008；虚拟收费员；收款账户；支付回调 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 |  |  | 45 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
44 | 基卫 | 便民惠民 （移动端挂缴查） | 保存门诊退费 | 200-014 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 不做 |  | 范围外/待决策 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 挂号、收费和账单 | 移动端实时调用；账单按日对账 | 100-002/003/008；虚拟收费员；收款账户；支付回调 | 厂商唯一标识+业务单号；先查交易状态再补偿 | 禁止盲重试；未知结果先查200-009/012/015 | 连接3秒，业务30秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 |  |  | 46 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
45 | 基卫 | 便民惠民 （移动端挂缴查） | 交易账单数据查询 | 200-015 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 不做 |  | 范围外/待决策 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 挂号、收费和账单 | 移动端实时调用；账单按日对账 | 100-002/003/008；虚拟收费员；收款账户；支付回调 | 厂商唯一标识+业务单号；先查交易状态再补偿 | 禁止盲重试；未知结果先查200-009/012/015 | 连接3秒，业务30秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 |  |  | 47 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
46 | 基卫 | 双向转诊 | 获取住院患者个案信息 | 300-001 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 3 | P3 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 门诊/住院就诊数据 | 转诊或会诊业务按需查询/回写 | 100-002/008；患者主索引；FHIR 数据集（300-003） | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 | HIS系统调用中间接口 + HIS提供视图数据 |  | 48 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
47 | 基卫 | 双向转诊 | 获取门诊患者个案信息 | 300-002 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 3 | P3 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 门诊/住院就诊数据 | 转诊或会诊业务按需查询/回写 | 100-002/008；患者主索引；FHIR 数据集（300-003） | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 | HIS系统调用中间接口 + HIS提供视图数据 |  | 49 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
48 | 基卫 | 双向转诊 | 接收上级转诊 | 300-003 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 3 | P3 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 门诊/住院就诊数据 | 转诊或会诊业务按需查询/回写 | 100-002/008；患者主索引；FHIR 数据集（300-003） | 业务主键唯一 | 失败入补偿队列，人工可重放 | 连接3秒，读取20秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致；Result 成功值与公共规范相反 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 | HIS系统调用中间接口 + HIS提供视图数据 |  | 50 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06、D09 | 待填写
49 | 基卫 | 电子病历 | 获取住院患者个案信息 | 400-001 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 2 | P2 | HIS 打开 EMR；EMR -> 院内集成平台 -> HIS | HIS/EMR 病历、诊断、护理数据 | 打开病历按需查询；保存/签名后回写 | 100-009 单点登录；业务ID；医生/科室映射 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 | HIS系统调用中间接口 | 中间接口 + 工作站改造 | 51 | HIS/EMR厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
50 | 基卫 | 电子病历 | 获取住院诊断 | 400-002 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 2 | P2 | HIS 打开 EMR；EMR -> 院内集成平台 -> HIS | HIS/EMR 病历、诊断、护理数据 | 打开病历按需查询；保存/签名后回写 | 100-009 单点登录；业务ID；医生/科室映射 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 | HIS系统调用中间接口 | 中间接口 + 工作站改造 | 52 | HIS/EMR厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
51 | 基卫 | 电子病历 | 回写电子病历 | 400-003 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 不做 |  | P2-必补 | HIS 打开 EMR；EMR -> 院内集成平台 -> HIS | HIS/EMR 病历、诊断、护理数据 | 打开病历按需查询；保存/签名后回写 | 100-009 单点登录；业务ID；医生/科室映射 | 申请单/业务ID+报告类型+版本唯一 | 先查本地接收记录；最多重试3次 | 连接3秒，业务30秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致；Excel 标记不做，但规范明确要求病历回写 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 |  |  | 53 | HIS/EMR厂商 | 未开始 | D05、D06、D12 | 待填写
52 | 基卫 | 电子病历 | 获取 his 电子病历历史数据 | 400-004 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 2 | P2 | HIS 打开 EMR；EMR -> 院内集成平台 -> HIS | HIS/EMR 病历、诊断、护理数据 | 打开病历按需查询；保存/签名后回写 | 100-009 单点登录；业务ID；医生/科室映射 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 | HIS系统调用中间接口 | 中间接口 + 工作站改造 | 54 | HIS/EMR厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
53 | 基卫 | 电子病历 | 获取电子病历医生数据 | 400-005 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 2 | P2 | HIS 打开 EMR；EMR -> 院内集成平台 -> HIS | HIS/EMR 病历、诊断、护理数据 | 打开病历按需查询；保存/签名后回写 | 100-009 单点登录；业务ID；医生/科室映射 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 | HIS系统调用中间接口 | 中间接口 + 工作站改造 | 55 | HIS/EMR厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
54 | 基卫 | 电子病历 | 电子病历验证登录 | 400-006 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 2 | P2 | HIS 打开 EMR；EMR -> 院内集成平台 -> HIS | HIS/EMR 病历、诊断、护理数据 | 打开病历按需查询；保存/签名后回写 | 100-009 单点登录；业务ID；医生/科室映射 | 业务主键唯一 | 失败入补偿队列，人工可重放 | 连接3秒，读取20秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 正确/错误/过期凭证、越权、重复登录和审计日志通过 | HIS系统调用中间接口 | 中间接口 + 工作站改造 | 56 | HIS/EMR厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
55 | 基卫 | 电子病历 | 获取新生儿数据 | 400-007 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 2 | P2 | HIS 打开 EMR；EMR -> 院内集成平台 -> HIS | HIS/EMR 病历、诊断、护理数据 | 打开病历按需查询；保存/签名后回写 | 100-009 单点登录；业务ID；医生/科室映射 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 | HIS系统调用中间接口 | 中间接口 + 工作站改造 | 57 | HIS/EMR厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
56 | 基卫 | 电子病历 | 获取体温信息 | 400-008 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 2 | P2 | HIS 打开 EMR；EMR -> 院内集成平台 -> HIS | HIS/EMR 病历、诊断、护理数据 | 打开病历按需查询；保存/签名后回写 | 100-009 单点登录；业务ID；医生/科室映射 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 | HIS系统调用中间接口 | 中间接口 + 工作站改造 | 58 | HIS/EMR厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
57 | 基卫 | 电子病历 | 获取护理信息 | 400-009 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 2 | P2 | HIS 打开 EMR；EMR -> 院内集成平台 -> HIS | HIS/EMR 病历、诊断、护理数据 | 打开病历按需查询；保存/签名后回写 | 100-009 单点登录；业务ID；医生/科室映射 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 | HIS系统调用中间接口 | 中间接口 + 工作站改造 | 59 | HIS/EMR厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
58 | 基卫 | 电子病历 | 获取手术信息 | 400-010 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 2 | P2 | HIS 打开 EMR；EMR -> 院内集成平台 -> HIS | HIS/EMR 病历、诊断、护理数据 | 打开病历按需查询；保存/签名后回写 | 100-009 单点登录；业务ID；医生/科室映射 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 | HIS系统调用中间接口 | 中间接口 + 工作站改造 | 60 | HIS/EMR厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
59 | 基卫 | PACS 系统 | 检查项目查询 | 500-001 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 1 | P1 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 申请单与报告表 | 医技站扫码拉取；报告审核后回写 | 100-002/008；申请单唯一号；FHIR 报告规范；项目映射 | 业务主键唯一 | 失败入补偿队列，人工可重放 | 连接3秒，读取20秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 | HIS系统调用中间接口 + HIS前后台过程处理 | 中间接口 + 前台改造 | 61 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
60 | 基卫 | PACS 系统 | 按申请单号获取申请单 | 500-002 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 1 | P1 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 申请单与报告表 | 医技站扫码拉取；报告审核后回写 | 100-002/008；申请单唯一号；FHIR 报告规范；项目映射 | 业务主键唯一 | 失败入补偿队列，人工可重放 | 连接3秒，读取20秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 | HIS系统调用中间接口 + HIS前后台过程处理 | 中间接口 + 前台改造 | 62 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
61 | 基卫 | PACS 系统 | 回写报告 | 500-003 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 1 | P1 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 申请单与报告表 | 医技站扫码拉取；报告审核后回写 | 100-002/008；申请单唯一号；FHIR 报告规范；项目映射 | 申请单/业务ID+报告类型+版本唯一 | 先查本地接收记录；最多重试3次 | 连接3秒，业务30秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致；详细定义交易编号误写500-004 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 | HIS系统调用中间接口 + HIS前后台过程处理 | 中间接口 + 前台改造 + 数据库 | 63 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06、D07 | 待填写
62 | 基卫 | LIS 系统 | 检验项目查询 | 600-001 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 1 | P1 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 申请单与报告表 | 医技站扫码拉取；报告审核后回写 | 100-002/008；申请单唯一号；FHIR 报告规范；项目映射 | 业务主键唯一 | 失败入补偿队列，人工可重放 | 连接3秒，读取20秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 | HIS系统调用中间接口 + HIS前后台过程处理 | 中间接口 + 前台改造 + 数据库 | 64 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
63 | 基卫 | LIS 系统 | 按申请单号获取申请单 | 600-002 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 1 | P1 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 申请单与报告表 | 医技站扫码拉取；报告审核后回写 | 100-002/008；申请单唯一号；FHIR 报告规范；项目映射 | 业务主键唯一 | 失败入补偿队列，人工可重放 | 连接3秒，读取20秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 | HIS系统调用中间接口 + HIS前后台过程处理 | 中间接口 + 前台改造 + 数据库 | 65 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
64 | 基卫 | LIS 系统 | 回写报告 | 600-003 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 1 | P1 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 申请单与报告表 | 医技站扫码拉取；报告审核后回写 | 100-002/008；申请单唯一号；FHIR 报告规范；项目映射 | 申请单/业务ID+报告类型+版本唯一 | 先查本地接收记录；最多重试3次 | 连接3秒，业务30秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 | HIS系统调用中间接口 + HIS前后台过程处理 | 中间接口 + 前台改造 + 数据库 | 66 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
65 | 基卫 | 心电系统 | 心电检查项目查询 | 700-001 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 1 | P1 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 申请单与报告表 | 医技站扫码拉取；报告审核后回写 | 100-002/008；申请单唯一号；FHIR 报告规范；项目映射 | 业务主键唯一 | 失败入补偿队列，人工可重放 | 连接3秒，读取20秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 | HIS系统调用中间接口 + HIS前后台过程处理 | 中间接口 + 前台改造 + 数据库 | 67 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
66 | 基卫 | 心电系统 | 按申请单号获取申请单 | 700-002 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 1 | P1 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 申请单与报告表 | 医技站扫码拉取；报告审核后回写 | 100-002/008；申请单唯一号；FHIR 报告规范；项目映射 | 业务主键唯一 | 失败入补偿队列，人工可重放 | 连接3秒，读取20秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 | HIS系统调用中间接口 + HIS前后台过程处理 | 中间接口 + 前台改造 + 数据库 | 68 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
67 | 基卫 | 心电系统 | 回写检查报告 | 700-003 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 可做 | 1 | P1 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 申请单与报告表 | 医技站扫码拉取；报告审核后回写 | 100-002/008；申请单唯一号；FHIR 报告规范；项目映射 | 申请单/业务ID+报告类型+版本唯一 | 先查本地接收记录；最多重试3次 | 连接3秒，业务30秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致；详细定义交易编号误写700-004 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 | HIS系统调用中间接口 + HIS前后台过程处理 | 中间接口 + 前台改造 + 数据库 | 69 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06、D08 | 待填写
68 | 基卫 | 分诊叫号 | 获取挂号列表 | 800-001 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 不做 |  | 范围外/待决策 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 挂号、药房、医技队列 | 2-5 秒轮询；签到事件实时回写 | 100-002/003；机构、科室和业务ID映射 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 |  |  | 70 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
69 | 基卫 | 分诊叫号 | 获取门诊待发药患者列表 | 800-002 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 不做 |  | 范围外/待决策 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 挂号、药房、医技队列 | 2-5 秒轮询；签到事件实时回写 | 100-002/003；机构、科室和业务ID映射 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 |  |  | 71 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
70 | 基卫 | 分诊叫号 | 获取待执行检查检验列表 | 800-003 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 不做 |  | 范围外/待决策 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 挂号、药房、医技队列 | 2-5 秒轮询；签到事件实时回写 | 100-002/003；机构、科室和业务ID映射 | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 |  |  | 72 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
71 | 基卫 | 分诊叫号 | 接收患者签到状态回写 | 800-004 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 不做 |  | 范围外/待决策 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 挂号、药房、医技队列 | 2-5 秒轮询；签到事件实时回写 | 100-002/003；机构、科室和业务ID映射 | 申请单/业务ID+报告类型+版本唯一 | 先查本地接收记录；最多重试3次 | 连接3秒，业务30秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 |  |  | 73 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
72 | 基卫 | 远程会诊 | 获取门诊患者个案信息 | 300-002 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 不做 |  | 范围外/待决策 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 门诊/住院就诊数据 | 转诊或会诊业务按需查询/回写 | 100-002/008；患者主索引；FHIR 数据集（300-003） | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 |  |  | 74 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
73 | 基卫 | 远程会诊 | 获取住院患者个案信息 | 300-001 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 不做 |  | 范围外/待决策 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | HIS 门诊/住院就诊数据 | 转诊或会诊业务按需查询/回写 | 100-002/008；患者主索引；FHIR 数据集（300-003） | 只读；requestId 追踪 | 网络/5xx 最多重试2次，指数退避；4xx不重试 | 连接3秒，读取15秒；大报文60秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致 | 必填/空结果/分页/权限/超时通过；关键字段与HIS抽样一致 |  |  | 75 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06 | 待填写
74 | 基卫 | 远程会诊 | 远程会诊回写 | 900-001 | POST（SOAP） | /WebService.asmx?op=PHIS_Interface | 不做 |  | 范围外/待决策 | 第三方系统/省统建应用 -> 院内集成平台 -> HIS | 远程会诊系统与 HIS | 会诊报告审核后回写 | 300-001/002；会诊编码唯一约束 | 申请单/业务ID+报告类型+版本唯一 | 先查本地接收记录；最多重试3次 | 连接3秒，业务30秒 | HTTP/HTTPS、PHIS_Interface/HIS_Interface、Result/Msg 类型不一致；参数表误写交易编号1002 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 |  |  | 76 | HIS厂商 | 未开始 | D05、D06、D11 | 待填写
75 | 基卫 | 报告跨机构调阅 | 检查检验报告跨机构调阅 | 无独立交易码 | 页面/API | 由互认平台提供 | Excel缺项，需纳入范围确认 |  | 待确认 | HIS -> 互认平台查询/报告页面 | 互认平台 | 诊间按患者身份按需查询 | 互认平台地址、访问授权、患者身份匹配 | 业务主键唯一 | 失败入补偿队列，人工可重放 | 连接3秒，读取20秒 | 无独立交易码；接口地址、鉴权、返回字段和页面会话安全定义不足 | 正常、重复、超时未知、失败重放、回执落库和对账均通过 |  | HIS工作站增加有/无报告提示与调阅入口 | 规范新增 | HIS/EMR厂商 | 未开始 | D05、D06、D13 | 待填写

## 待确认事项
编号 | 级别 | 规范位置 | 问题 | 建议联调口径/处理 | 当前状态 | 责任方 | 证据/结论
D01 | 阻断 | 健康云5.3、各接口示例 | 成功码说明为200，接口示例普遍为0 | 联调确认；适配器临时将0/200配置为成功集合，业务回执仍须校验 | 待确认 | 平台主管部门/医院信息科 | 待填写
D02 | 阻断 | 健康云5.2.1、7.1.1 | 请求头写accesstoken，正文又写accessToken | HTTP头按不区分大小写发送；网关统一规范名并回归测试 | 待确认 | 平台主管部门/医院信息科 | 待填写
D03 | 高 | 健康云6.3、7章 | 总览聚合地址与详细接口实际地址不一致 | 以联调环境实际路由为准，禁止硬编码总览短路径 | 待确认 | 平台主管部门/医院信息科 | 待填写
D04 | 高 | 健康云5.1、7章 | 规范要求HTTPS，测试地址为HTTP | 测试网隔离；生产必须专网+TLS并校验证书 | 待确认 | 平台主管部门/医院信息科 | 待填写
D05 | 阻断 | 基层HIS4.1/4.2/4.5 | HTTPS要求与HTTP地址冲突；PHIS_Interface与HIS_Interface冲突 | 由平台主管部门提供WSDL、生产URL、SOAPAction和函数名基线 | 待确认 | 平台主管部门/医院信息科 | 待填写
D06 | 高 | 基层HIS4.4及各示例 | Result/result、Msg/msg及数字/字符串类型混用，Msg又可能是对象、数组或JSON字符串 | 容错解析后归一为统一响应模型；保留原始报文 | 待确认 | 平台主管部门/医院信息科 | 待填写
D07 | 阻断 | 基层HIS 6.5.4 | 接口名500-003，详细交易编号写500-004 | 联调书面确认后配置，不在代码中猜测 | 待确认 | 平台主管部门/医院信息科 | 待填写
D08 | 阻断 | 基层HIS 6.7.4 | 接口名700-003，详细交易编号写700-004 | 联调书面确认后配置 | 待确认 | 平台主管部门/医院信息科 | 待填写
D09 | 阻断 | 基层HIS 6.3.3 | 300-003参数表写Result 0成功/1失败，与公共规范和示例相反 | 以业务回执内容+确认后的成功值判断 | 待确认 | 平台主管部门/医院信息科 | 待填写
D10 | 高 | 基层HIS 6.1.9 | 100-009指引误写9000，参数表又写3102 | 固定使用经WSDL联调验证的100-009 | 待确认 | 平台主管部门/医院信息科 | 待填写
D11 | 高 | 基层HIS 6.9.3 | 900-001参数表误写1002 | 按总览和标题使用900-001，需书面确认 | 待确认 | 平台主管部门/医院信息科 | 待填写
D12 | 高 | 基层HIS 6.4.0/6.4.3 | 规范提醒病历必须回写，Excel却把400-003标记不做 | 纳入P2必做，否则电子病历流程不闭环 | 待确认 | 平台主管部门/医院信息科 | 待填写
D13 | 高 | 通知与Excel | 通知称73个；Excel实际74行；远程会诊复用两个交易码；跨机构调阅无交易码 | 分别按接口行、唯一交易码、业务能力验收并取得范围确认 | 待确认 | 平台主管部门/医院信息科 | 待填写
D14 | 高 | 两套规范 | 未统一规定幂等、超时、重试、熔断、重放和对账 | 按本方案在院内集成平台补齐，不让C/S客户端承担可靠性 | 待确认 | 平台主管部门/医院信息科 | 待填写
D15 | 高 | 基层HIS鉴权 | 主要依赖静态验证码，未见签名、时间戳、防重放和限流定义 | 专网/IP白名单+TLS+网关限流；验证码加密保存并轮换 | 待确认 | 平台主管部门/医院信息科 | 待填写
D16 | 中 | 健康云上传/修改 | 修改依赖上传返回id、sjlyId，但未规定丢失回执后的恢复查询 | 本地回执映射事务落库；未知结果转人工，联调确认补查机制 | 待确认 | 平台主管部门/医院信息科 | 待填写
D17 | 中 | 基层HIS 6.4.4 | 历史病历Content称XML字符串7zip压缩，但未说明传输编码/解压上限 | 确认Base64与7z参数；设置解压大小、层级和超时限制 | 待确认 | 平台主管部门/医院信息科 | 待填写
D18 | 中 | 全规范 | 日期格式混用ISO、yyyy-MM-dd HH:mm:ss、/Date(ms)/ | 适配层统一内部Instant/LocalDate模型，按接口配置序列化 | 待确认 | 平台主管部门/医院信息科 | 待填写

## 实施计划
阶段 | 目标 | 范围 | 关键交付 | 准入条件 | 退出条件
P0 | 打通底座 | 网络、授权、TLS、NTP、日志；云平台登录/区划/用户；基层100-* | 网关、适配器、凭证库、字典/主索引、联调基线 | 接入审批完成 | 连续运行7天，认证和目录同步成功率>=99.9%
P1 | 优先业务闭环 | 健康档案上传/修改、健康体检上传/修改；PACS/LIS/心电 | 视图、出站箱、申请单拉取、FHIR报告回写、对账台账 | P0通过 | 重复/超时/重放测试通过，业务抽样一致率100%
P2 | 电子病历闭环 | 400-001~010，必须含400-003 | SSO、病历查询与回写、护理/体温/手术数据 | EMR厂商接口就绪 | 病历保存、回写、历史调阅和权限审计通过
P3 | 协同业务 | 档案摘要查询、双向转诊 | 工作站入口、患者匹配、FHIR转诊回执 | 主索引与机构映射稳定 | 转诊全链路及异常补偿通过
P4 | 按政策启用 | 中医保健、高血压、糖尿病、家医签约、便民、叫号、远程、跨机构调阅 | 按主管部门确认的范围实施 | 业务部门确认责任边界 | 分域验收

## 数据治理清单
主题 | 主键/映射 | 治理要求 | 责任方 | 验收
患者主索引 | 身份证/其他证件+机构患者ID+健康档案ID | 证件校验、重复合并需人工审批；临时证件按规范生成 | 医院信息科+业务科室 | 重复率、错配率为0
机构 | HIS机构ID、统一社会信用/组织机构代码、平台orgId | 一对一映射并保留生效时间 | 信息科 | 接口抽样100%一致
人员 | HIS职员ID、账号、平台userId/医生ID | 离职停用、科室与执业证书同步 | 人事+信息科 | 权限与在岗状态一致
科室/病区/床位 | 本地ID与平台ID | 禁用不删除，维护历史版本 | 信息科 | 在用目录完整
诊断 | ICD-10/中医诊断版本 | 明确病案版与医保国临版，禁止只按名称匹配 | 医务+病案 | 编码映射抽样100%
药品/诊疗/耗材 | 本地编码、国家医保编码 | 全量初始化+时间窗增量；记录版本 | 药学/医保/信息科 | 数量与行数接口一致
公共卫生字典 | 性别、民族、婚姻、职业、支付、过敏、疾病等 | 位运算字段独立校验；未知值进入隔离队列 | 公卫科+信息科 | 必填通过率>=99.5%
平台回执 | 源系统+源主键 -> id/sjlyId/jtId | 与业务状态同事务落库；不可手工覆盖 | 集成平台 | 所有修改均可追溯上传回执
申请单/报告 | 申请单ID+业务ID+报告类型+版本 | 防重复回写，报告审核后发布，撤销留痕 | 医技科室+信息科 | 回写与HIS展示一致

## 健康档案上传字段
来源：原Excel Sheet2；上传健康档案字段清单。正式开发前应与当前线上Swagger/联调样例再次核对。
层级 | 序号 | 字段名 | 字段说明 | 必填 | 数据类型
| 1 | xm | 姓名 | TRUE | string
| 2 | xb | 性 别 : 可 用 值 :,[1: 男 ],[2:女],[0: 未知的性别],[9: 未说明的性别] | TRUE | string
| 3 | zjlx | 证件类型, 可用值:,[10: 身份证],[30: 军官证],[44: 港澳同胞回乡证（通行卡）],[43:台湾居民来往大陆通行证],[50:护照],[60:其他] | TRUE | string
| 4 | zjhm | 证件号码- 没有证件号码时把zjlx 设置为 60（其他）,zjhm 设置为 LS+村编码(12 位)+年月日(出生日期，8 位 yyyyMMdd)+2 位随机数 | TRUE | string
| 5 | csrq | 出生日期 | TRUE | string(date-time)
| 6 | mz | 民族,可用值:,[01:汉族],[02:蒙 古 族 ],[03: 回 族 ],[04: 藏族 ],[05: 维 吾 尔 族 ],[06: 苗族 ],[07: 彝 族 ],[08: 壮族 ],[09: 布 依 族 ],[10: 朝 鲜族 ],[11: 满 族 ],[12: 侗族 ],[13: 瑶 族 ],[14: 白族 ],[15: 土 家 族 ],[16: 哈 尼族 ],[17: 哈 萨 克 族 ],[18: 傣族 ],[19: 黎 族 ],[20: 傈 僳族 ],[21: 佤 族 ],[22: 畲族 ],[23: 高 山 族 ],[24: 拉 祜族 ],[25: 水 族 ],[26: 东 乡族 ],[27: 纳 西 族 ],[28: 景 颇族],[29: 柯尔克孜族],[30: 土族],[31: 达斡尔族],[32: 仫佬族 ],[33: 羌 族 ],[34: 布 朗族 ],[35: 撒 拉 族 ],[36: 毛 南族 ],[37: 仡 佬 族 ],[38: 锡 伯族],[39: 阿昌族],[41: 塔吉克族 ],[40: 普 米 族 ],[42: 怒族],[43: 乌孜别克族],[44: 俄罗斯族],[45: 鄂温克族],[46:德昴族],[47: 保安族],[48: 裕固族],[49: 京族],[50: 塔塔尔族],[51: 独龙族],[52: 鄂伦春族 ],[53: 赫 哲 族 ],[54: 门 巴族 ],[55: 珞 巴 族 ],[56: 基 诺族],[57:外籍] | TRUE | string
| 7 | zdybh | 自定义编号 | FALSE | string
| 8 | brdh | 本人电话 | TRUE | string
| 9 | lxrxm | 联系人姓名 | TRUE | string
| 10 | lxrdh | 联系人电话 | TRUE | string
| 11 | xxbm | 血型, 可用值:,[1:A 型],[2:B型],[3:O 型],[4:AB 型],[5:不详] | TRUE | string
| 12 | whcd | 文化程度, 可用值:,[10: 研究生],[20: 大学本科],[30: 大学专科和专科学校],[40:中等专业学校],[50: 技工学校],[60:高 中 ],[70: 初 中 ],[80: 小学],[90:文盲或半文盲],[0:不详] | TRUE | string
| 13 | zy | 职业,可用值:,[0:党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人],[1:专业技术人员],[2:办事人员和有关人员],[3:商业、服务业人员],[4: 农、林、牧、渔业生产及辅助人员],[5:生产、运输设备操作人员及有关人员],[6: 军人],[7: 不便分类的其他从业人员],[8:无职业] | TRUE | string
| 14 | hy | 婚姻,可用值:,[10:未婚],[20:已 婚 ],[21: 初 婚 ],[22: 再婚 ],[23: 复 婚 ],[30: 丧偶],[40: 离婚],[90: 未说明的婚姻状况] | TRUE | string
| 15 | rhyxbm | rh 阴性编码, 可用值:,[1: 阴性],[2:阳性],[3:不详] | TRUE | string
| 16 | ylfyzffs | 医疗费用支付方式#位运算,可用值:[0:未设置],[1:城镇职工基本医疗保险],[2:城镇居民基本医疗保险],[4:新型农村合作医疗],[8:贫困救助],[16:商业医疗保险],[32: 全公费],[64:全自费],[128: 其他],[256: 城乡居民基本医疗保险] | TRUE | string
| 17 | ylfyzffsqt | 医疗费用支付方式其他 | FALSE | string
| 18 | ywgms | 药 物 过 敏 史 # 位 运 算 , 可 用值:[0: 未设置],[1: 无],[2: 青霉 素 ],[4: 磺 胺 ],[8: 链 霉素],[16: 其他],[32: 其他药物过敏],[64:食物过敏] | TRUE | string
| 19 | ywgmsqt | 药物过敏史其它 | FALSE | string
| 20 | ywgmsqtyw | 药物过敏其他药物过敏 | FALSE | string
| 21 | ywgmssw | 药物过敏食物过敏 | FALSE | string
| 22 | bls | 暴露史#位运算,可用值:[0:未设置],[1:无],[2:化学品],[4:毒物],[8:射线] | TRUE | string
| 23 | jzsFqjb | 父亲疾病#位运算,可用值:[0:未 设 置 ],[1: 无 ],[2: 高 血压 ],[4: 糖 尿 病 ],[8: 冠 心病 ],[16: 慢 性 阻 塞 性 肺 疾病],[32: 恶性肿瘤],[64: 脑卒中 ],[128: 严 重 精 神 障碍 ],[256: 结 核 病 ],[512: 肝炎],[1024: 先天畸形],[2048:其他] | TRUE | string
| 24 | jzsFqqtjb | 父亲其他疾病 | FALSE | string
| 25 | jzsMqjb | 母亲疾病#位运算,可用值:[0: 未 设 置 ],[1: 无 ],[2: 高 血压 ],[4: 糖 尿 病 ],[8: 冠 心病 ],[16: 慢 性 阻 塞 性 肺 疾病],[32: 恶性肿瘤],[64: 脑卒中 ],[128: 严 重 精 神 障碍 ],[256: 结 核 病 ],[512: 肝炎],[1024: 先天畸形],[2048:其他] | TRUE | string
| 26 | jzsMqqtjb | 母亲其他疾病 | FALSE | string
| 27 | jzsXdjmjb | 兄弟姐妹疾病# 位运算, 可用值:[0: 未设置],[1: 无],[2: 高血压],[4: 糖尿病],[8: 冠心病 ],[16: 慢 性 阻 塞 性 肺 疾病],[32: 恶性肿瘤],[64: 脑卒中 ],[128: 严 重 精 神 障碍 ],[256: 结 核 病 ],[512: 肝炎],[1024: 先天畸形],[2048:其他] | TRUE | string
| 28 | jzsXdjmqtjb | 兄弟姐妹其他疾病 | FALSE | string
| 29 | jzsZnjb | 子女疾病#位运算,可用值:[0: 未 设 置 ],[1: 无 ],[2: 高 血压 ],[4: 糖 尿 病 ],[8: 冠 心病 ],[16: 慢 性 阻 塞 性 肺 疾病],[32: 恶性肿瘤],[64: 脑卒中 ],[128: 严 重 精 神 障碍 ],[256: 结 核 病 ],[512: 肝炎],[1024: 先天畸形],[2048:其他] | TRUE | string
| 30 | jzsZnqtjb | 子女其他疾病 | FALSE | string
| 31 | cjqk | 残疾情况#位运算,可用值:[0: 未设置],[1: 无残疾],[2: 视力残疾],[4: 听力残疾],[8: 言语残疾],[16: 肢体残疾],[32: 智力残疾],[64:精神残疾],[128: 其他残疾] | TRUE | string
| 32 | cjqkqt | 残疾情况其他 | FALSE | string
| 33 | zrysId | 责任医生 id | TRUE | string
| 34 | jdRq | 建档日期 | TRUE | string(date-time)
| 35 | jdYsId | 建档医生 id | TRUE | string
| 36 | hjdQhId | 户籍地区划 id | TRUE | string
| 37 | hjdQhJbh | 户籍地区划组编号,jbh | FALSE | string
| 38 | hjdXz | 户籍地家庭祥址 | FALSE | string
| 39 | xjdXz | 现居地家庭祥址 | FALSE | string
| 40 | xjdJtYhzgx | 现居地家庭与户主关系 | TRUE | string
| 41 | gzdw | 工作单位 | TRUE | string
| 42 | czlx | 常 住 类 型 , 可 用 值 :,[1: 户籍],[2:非户籍] | TRUE | string
| 43 | jtInfo | 家庭居住环境,加入家庭时家庭居住环境若有变动请传入，若无变动请不要传，新建档案同时新家庭请传入 | FALSE | OpenJtInfoDto
| 44 | jtId | 家庭 id | FALSE | integer
| 45 | zdybh | 自定义编号 | FALSE | string
| 46 | cfpfss | 厨房排风措施, 可用值:,[1: 无 ],[2: 油 烟 机 ],[3: 换 气扇],[4:烟囱] | FALSE | string
| 47 | rllx | 燃料类型, 可用值:,[1: 液化气],[2:煤],[3:天然气],[4:沼气],[5:柴火],[6:其他] | FALSE | string
| 48 | ys | 饮水,可用值:,[1:自来水],[2:经净化过滤水],[3: 井水],[4:河湖水],[5:塘水],[6:其他] | FALSE | string
| 49 | cs | 厕 所 , 可 用 值 :,[1: 卫 生 厕所 ],[2: 一 格 或 二 格 粪 池式 ],[3: 马 桶 ],[4: 露 天 粪坑],[5:简易棚厕] | FALSE | string
| 50 | qcl | 禽畜栏,可用值:,[1:无],[2:单设],[3:室内],[4:室外] | FALSE | string
| 51 | jpcs | 距派出所 | FALSE | number
| 52 | jwsz | 距卫生站 | FALSE | number
| 53 | jwsy | 距卫生院 | FALSE | number
| 54 | jsd | 距商店 | FALSE | number
| 55 | zfcg | 住房采光,可用值:,[1:好],[2:一般],[3:差] | FALSE | string
| 56 | zfmj | 住房面积 | FALSE | number
| 57 | zfqk | 住房情况,可用值:,[1:自建住房],[2: 自购商 品房],[3: 租房],[4: 经济适用房],[5: 安置房],[7:私房],[8:公房],[0:其他] | FALSE | string
| 58 | zflx | 住房类型,可用值:,[1:普通楼房],[2: 高层楼房],[3: 砖瓦平房],[4:木棚土坯平房],[99:其他] | FALSE | string
| 59 | bz | 备注 | FALSE | string
| 60 | gahh | 公安户号 | FALSE | string
| 61 | jtdh | 家庭电话 | FALSE | string
| 62 | jth | 集体户,可用值:[1:是],[0:否] | FALSE | string
| 63 | knjt | 困难家庭,可用值:[1:是],[0:否] | FALSE | string
| 64 | sdjt | 失独家庭,可用值:[1:是],[0:否] | FALSE | string
| 65 | ygglr | 孤寡家庭,可用值:[1:是],[0:否] | FALSE | string
| 66 | ylset | 留守家庭,可用值:[1:是],[0:否] | FALSE | string
| 67 | dbjt | 低保家庭,可用值:[1:是],[0:否] | FALSE | string
| 68 | jtfjt | 奖 扶 特 家 庭 , 可 用 值 :[1:是],[0:否] | FALSE | string
| 69 | rbh | 村编码-家庭页面传入此参数才会修改区划信息 | TRUE | string
| 70 | jbh | 组编码-家庭页面传入此参数才会修改区划信息 | TRUE | string
| 71 | hidxz | 家庭详址 | TRUE | string
| 72 | jb | 疾病史 | TRUE | array
| 73 | jbbm | 疾病编码,可用值:,[1:无],[2:高血压],[3: 糖尿病],[4: 冠心病 ],[5: 慢 性 阻 塞 性 肺 疾病],[6: 恶性肿 瘤],[7: 脑卒中],[8: 严重精神障碍],[9: 结核病],[10: 肝炎],[11: 其他法定传染病],[12: 职业病],[13: 其他] | TRUE | string
| 74 | jbmc |  | FALSE | string
| 75 | qzrq | 确诊日期 | FALSE | string
| 76 | rqbx | 确诊日期不详 | FALSE | integer
| 77 | ss | 手术史 | TRUE | array
| 78 | ssmc | 手术名称 | TRUE | string
| 79 | ssrq | 手术日期 | FALSE | string
| 80 | rqbx | 手术日期不详 | FALSE | integer
| 81 | ws | 外伤史 | TRUE | array
| 82 | wsmc | 外伤名称 | TRUE | string
| 83 | wsrq | 外伤日期 | FALSE | string
| 84 | rqbx | 外伤日期不详 | FALSE | integer
| 85 | sx | 输血史 | TRUE | array
| 86 | sxyy | 输血原因 | TRUE | string
| 87 | sxrq | 输血日期 | FALSE | string
| 88 | rqbx | 输血日期不详 | FALSE | integer
| 89 | ycbs | 遗传病史 | TRUE | array
| 90 | ycbmc | 遗传病名称 | TRUE | string
| 91 | bz | 备注 | FALSE | string
| 92 | zyBbfl | 职业不便分类 | FALSE | string
| 93 | jzlx | 居 住 类 型 , 可 用 值 :[1: 常住],[2:暂住],[3:流动],[4:其他] | TRUE | string

## 联调准备清单
编号 | 类别 | 前置任务 | 所需证据 | 执行责任方 | 验收责任方 | 当前状态 | 计划完成日 | 证据位置/备注
G01 | 范围 | 冻结机构、业务域、接口代码与使用期限 | 批准的接入申请表和范围决议 | 医院信息科 | 项目负责人 | 未开始
G02 | 契约 | 取得正式WSDL/OpenAPI与版本信息 | 原始契约文件、发布日期或哈希 | 平台主管部门 | 医院信息科 | 合同阻断
G03 | 契约 | 关闭D01-D18中的阻断性冲突 | 书面勘误、邮件确认或联调记录 | 平台主管部门 | 医院信息科 | 合同阻断
G04 | 网络 | 确认测试/生产路由、DNS、端口和出口IP | 网络拓扑、策略单、连通性记录 | 医院网络安全 | 医院信息科 | 未开始
G05 | 安全 | 验证TLS证书链、白名单和NTP | 证书检查、白名单回执、时钟偏差记录 | 医院网络安全 | 医院信息科 | 未开始
G06 | 身份 | 发放并登记厂商编号、账号、验证码和应用凭证 | 发放记录、保管人与轮换周期，不登记明文密钥 | 平台主管部门 | 医院信息科 | 未开始
G07 | 数据 | 准备脱敏样例和字段映射 | 患者、就诊、申请单、报告、病历样例包 | 业务科室/HIS厂商 | 医院信息科 | 未开始
G08 | 数据 | 确认机构、人员、科室、诊断和三大目录版本 | 映射表、字典版本与差异清单 | HIS厂商 | 业务科室 | 未开始
G09 | 验收 | 冻结契约测试与端到端场景 | 用例、预期断言、签字人和证据目录 | 集成平台厂商 | 业务科室/信息科 | 未开始
G10 | 运维 | 准备监控、告警、重放、对账和回退 | 演练记录、值班表、告警截图和回退步骤 | 集成平台厂商 | 医院信息科 | 未开始

## 环境参数
环境 | 目标系统 | 参数项 | 要求 | 当前值/证据 | 责任方 | 状态 | 备注
测试 | 健康云 | 基础URL/OpenAPI | 与获批区域和机构一致；记录版本 | 待提供 | 平台主管部门 | 未确认
测试 | 健康云 | 出口IP/白名单 | 记录申请单与生效时段 | 待提供 | 医院网络安全 | 未确认
测试 | 健康云 | 应用凭证 | 仅登记凭证编号、保管人和到期日，不填明文 | 待提供 | 医院信息科 | 未确认
测试 | 基层HIS | WebService URL/WSDL/SOAPAction | 明确HTTPS、端口和PHIS_Interface/HIS_Interface | 待提供 | 平台主管部门 | 未确认
测试 | 基层HIS | 厂商编号/验证码 | 仅登记发放记录，不填明文 | 待提供 | 平台主管部门 | 未确认
生产 | 健康云 | 基础URL/证书链/限流 | 不得直接沿用测试配置 | 待提供 | 平台主管部门 | 未确认
生产 | 基层HIS | WebService URL/WSDL/证书链 | 与批准的生产基线一致 | 待提供 | 平台主管部门 | 未确认
全部 | 院内集成平台 | NTP/时区 | Asia/Shanghai；记录时钟偏差 | 待验证 | 医院运维 | 未确认
全部 | 院内集成平台 | 日志与证据目录 | 环境隔离、脱敏、权限和保留期明确 | 待提供 | 集成平台厂商 | 未确认

## 责任与里程碑
里程碑 | 任务 | 执行责任方 | 验收责任方 | 前置条件 | 当前状态 | 计划日期 | 完成证据
M0 | 范围冻结 | 医院信息科 | 项目负责人 | G01 | 未开始 |  | 申请表/范围决议
M1 | 契约基线 | 平台主管部门+集成平台厂商 | 医院信息科 | G02-G03 | 合同阻断 |  | 契约、勘误单、版本指纹
M2 | 环境就绪 | 医院网络安全+信息科 | 项目负责人 | G04-G06 | 未开始 |  | 连通性、TLS、白名单、NTP记录
M3 | P0单接口通过 | HIS/集成平台厂商 | 医院信息科 | M1-M2、G07-G09 | 未开始 |  | 请求响应、断言、traceId、缺陷记录
M4 | P1业务域验收 | HIS/集成平台厂商 | 业务科室+信息科 | M3 | 未开始 |  | 端到端、补偿和对账报告
M5 | 生产准入 | 医院信息科 | 变更审批责任人 | M4、G10 | 未开始 |  | 上线检查、回退演练、签字记录

## 上线检查表
编号 | 类别 | 检查项 | 通过标准 | 责任方 | 状态 | 证据位置 | 回退/停写触发
C01 | 范围 | 生产机构与接口开关 | 与批准范围一致，未批准域默认关闭 | 医院信息科 | 未检查 |  | 发现越范围调用
C02 | 数据 | 患者、机构、人员和目录抽样 | 关键标识100%匹配 | 业务科室/HIS厂商 | 未检查 |  | 患者错配或跨机构数据
C03 | 可靠性 | 重复、超时未知、重放和对账 | 测试用例全部通过且状态可追踪 | 集成平台厂商 | 未检查 |  | 无法确认写入结果或无法补偿
C04 | 性能 | 峰值容量与队列清空 | P95和容量达到评审基线 | 集成平台厂商 | 未检查 |  | P95连续15分钟超过基线2倍或队列预计2小时无法清空
C05 | 安全 | TLS、白名单、最小权限、脱敏、凭证轮换 | 安全检查全部通过 | 医院网络安全 | 未检查 |  | 凭证泄露、未授权访问或敏感日志外泄
C06 | 监控 | 接口、业务、队列、资源和证书告警 | 告警接收与升级链验证通过 | 医院运维 | 未检查 |  | 关键状态不可观测或告警失效
C07 | 回退 | 停写、冻结队列、恢复配置和数据核对演练 | 演练完成并有签字记录 | 医院信息科 | 未检查 |  | 无法执行批准的回退步骤
C08 | 值守 | 上线窗口、联系人、升级路径和日报 | 人员到位且联系方式验证 | 项目负责人 | 未检查 |  | 关键责任人不可用

## 变更记录
版本 | 日期 | 变更内容 | 编制 | 审核 | 状态
V1.1 | 2026-09-10 | 新增逐接口责任/状态/阻断/证据字段，以及联调准备、环境参数、责任里程碑和上线检查表 | 待填写 | 待填写 | 评审稿